Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení a administraci grantů SOP na rok 2016

Předkložili 18. 12. 2015:

Petr Hrubý

Martina Hlušičková

Jan Balcar, mail: Balcar@kjh.cz, 777 851 871

| Aktivita | Předpokládaný termín |
| --- | --- |
| 1. VH SOP schválí – 18. 12. 2015: - Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu grantů a maximální výši dotace; - Hodnotitelskou komisi; - Grantová pravidla, kde jsou další detaily, včetně harmonogramu; - Kancelář MAS zapracuje všechny schválené podklady, rozešle starostům a subjektům do regionu – 18. 12. 2015; - Každý starosta rozešle informaci všem neziskovým organizacím, které splňují podmínky pro podání žádosti – 18. – 22. 12. 2015; - Každý starosta zajistí vyvěšení informací o grantech – tiskovou zprávu, žádost s pravidly na obecních úředních deskách a webových stránkách – nejdéle do 22. 12. 2015; - Veškeré informace budou i na www.podkrkonosi.infoc, kde bude žádost ke stažení – nejdéle do 22. 12. 2015. | VH SOP 18. 12. 2015 Aktivity 18. – 22. 12. 2015 |
| 2. Sběr a administrace žádostí - Žádost o grant je nutno odevzdat v papírové i elektronické podobě. Je možné ji zaslat poštou nebo předat osobně na adrese - Kancelář MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., Palackého 793, 542 32 Úpice, a v elektronické podobě na aktuálním formuláři poslat na kjh@kjh.cz, nejpozději do 11. 2. 2016 do 12 hodin. | 1. 2. – 11. 2. 2016 do 12 hodin |
| 3. Zpracování dat pro hodnotitelskou komisi - V kanceláři MAS KJH, o.p.s., proběhne kontrola žádostí a případné doplnění či opravení nedostatků. | 12. 2. – 18. 2. 2016 |
| 4. Zasedání hodnotitelské komise - Po zaslání podkladů zasedne v kanceláří MAS KJH, o.p.s., hodnotitelská komise, která doporučí VH SOP vybrané projekty s návrhem na výši přiděleného grantu. Při schvalování grantu budou preferovány projekty vedoucí k reprezentaci a propagaci SOP nejen v regionu, ale i mimo něj. | 18. – 23. 2. 2016 |
| 5. Schválení VH SOP - VH SOP rozhodne o rozdělení grantů jednotlivým organizacím na základě doporučení hodnotitelské komise. | Do konce února 2016 |
| 6. Zveřejnění výsledků - Rozhodnutí VH SOP se rozešle jednotlivým starostům, kteří předají informaci zúčastněným neziskovým organizacím. Možno rozeslat i (v případě vyplnění e-mailu do žádosti pro poskytování grantů) elektronicky zašle rozhodnutí přímo podpořeným organizacím. Bude zveřejněno na www.podkrkonosi.info. | Po zasedání VH SOP |
| 7. Příprava a podpisy smluv - Smlouvy připraví MAS KJH, o.p.s., podepíše je předseda SOP a následně budou rozeslány úspěšným žadatelům. (Smlouvy za SOP podepisuje předseda, Petr Hrubý a za žadatele uvedený statutární zástupce.) | Do 22. 3. 2016 – 90 dní po vyhlášení grantů |
| 8. Převod peněz - Po podepsání smluv a jejich doručení zpět do kanceláře provede Martina Hlušičková, účetní SOP, převod peněz na účty jednotlivých úspěšných organizaci. | Po podepsání smluv a jejich doručení zpět |
| 9. Realizace projektů a předložení vyúčtování - Žadatel je povinen dodržovat ustanovení smlouvy a po ukončení realizace předložit vyúčtování – závěrečnou zprávu, doklad o propagaci a kopii účetních dokladů vztahujících se k dotaci, a to do 30 dnů po dokončení na obecní úřad do Vítězné. | Nejpozději do 30. 11. 2016 (pro akce v prosinci do 31. 12. 2016) |
| 10. Kontrola vyúčtování - Účetní SOP Martina Hlušičková provede závěrečnou kontrolu účetních dokladů a v případě nedostatků opraví. V případě nesrovnalostí kancelář MAS KJH, o.p.s. může pomoct v komunikaci i s žadateli. | Do 19. 12. 2016 |
| 11. Vrácení dotace - V případě, že projektu nebude realizován, je žadatel povinen nevyčerpanou dotaci vrátit zpět, a to způsobem, který mu určí předseda SOP. | Nejpozději do 30. 12. 2016 |